## Resumo
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
BANCA: SINAPI - 01/2023 - Piauí / SICRO - 01/2023 - COM Desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 28,17%
Planilha Resumo
Item | Descrição |  | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 315140.92
2 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | 3039582.03
3 | TRANSPORTE |  | 2023736.6
|  | Total Geral | 5378459.55 | 59760.6617 | 36980
7.8
7.2
33.1
4.6
38
90.7

## Orçamento Sintético
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
BANCA: SINAPI - 01/2023 - Piauí / SICRO - 01/2023 - COM Desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 28,17%
Planilha Orçamentária
Item | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 315140.92
1.1 | COMP. 01 | Apoio para Administração da obra e Funcionarios | und | 1 | 55335 | 70922.8695 | 70922.87 | 1.32% | #REF!
1.2 | COMP. 02 | Administração local da obra | und | 1 | 147291.29 | 188783.2464 | 188783.25 | 3.51%
1.3 | COMP. 03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | m2 | 6.48 | 509.99 | 653.6542 | 4235.68 | 0.08%
1.4 | COMP. 04 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | und | 1 | 39946.26 | 51199.12 | 51199.12 | 0.95%
2 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 3039582.03
2.1 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de estreiras - Laterais da pista de rolamento. | m2 | 360000 | 0.37 | 0.47423 | 170722.44 | 3.174% |  | 212240
2.2 | 4915598 | Reconformação da plataforma | m2 | 774000 | 0.1 | 0.12817 | 99203.58 | 1.844% |  | 594272
2.3 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de estreiras - Jazida | m2 | 162000 | 0.37 | 0.47423 | 76825.1 | 1.428% |  | 112487.2
2.4 | 5502986 | Expurgo de jazida | m3 | 121500 | 2.52 | 3.2299 | 392430.91 | 7.296% |  | 5624.36
2.5 | 4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida | m3 | 162000 | 10.94 | 14.02 | 2271240 | 42.23% |  | 112487.2
2.6 | COMP. 05 | Reparação das Jazidas | m2 | 162000 | 0.14 | 0.18 | 29160 | 0.5422% |  | 112487.2
3 |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 2023736.6
3.1 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário - Recomposição de revestimento primário | t.km | 1035180 | 0.95 | 1.2176 | 1260450.7 | 23.44% |  | 841314.71
3.2 | 5915451 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primario | t.km | 356602.5 | 1.67 | 2.1404 | 763285.9 | 14.19% |  | 841314.71
|  |  |  | Total Geral |  | 5378459.55 |  | #REF! | 93763.4593
#REF!

## Comp. Própria
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
BANCA: SINAPI - 01/2023 - Piauí / SICRO - 01/2023 - COM Desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 28,17%
Composições Analíticas com Preço Unitário - Próprias
1.1 | Código | Banco | Descrição |  |  | Quant. | Prazo | Área do Imóvel (m2) | Quant. (m2 x mês)
| B8952 | SICRO | Residencial (Imóvel), p/ Pessoal da Obra |  |  | 1 | 5 | 60 | 300
| B8951 | SICRO | Comercial (Imóvel), p/ Aluguel de imóvel para Canteiro de Obras |  |  | 1 | 5 | 200 | 1000
Tabela de Preços de Consultoria - Resolução nº 11/2020
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 01 | Próprio | Apoio para Administração da obra e Funcionarios | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | und | 1 | 55335 | 55335 | 5554.2
Insumo | B8952 | SICRO | Residencial (Imóvel), p/ Pessoal da Obra |  |  | mês | 300 | 30.25 | 9075 | 2779.8
Insumo | B8951 | SICRO | Comercial (Imóvel), p/ Aluguel de imóvel para Canteiro de Obras |  |  | mês | 1000 | 46.26 | 46260 | 1690.8
[8 empty] | Valor Unit => | 55335 |  | 54981
[8 empty] | Valor do BDI => | 15587.8695 |  | 12244.27
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 70922.8695 | 67658.1 | 67225.27
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 02 | Próprio | Administração local da obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | und | 1 | 147291.29 | 147291.29 | 5554.2
Insumo | P9946 | SICRO | Engenheiro auxiliar | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 3 | 20291.7761 | 60875.32 | 2779.8
Insumo | P9884 | SICRO | Encarregado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 5 | 7281.0438 | 36405.21 | 2779.8
Insumo | P9827 | SICRO | Vigia | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 5 | 4348.8558 | 21744.27 | 2779.8
Insumo | P9803 | SICRO | Almoxarife | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 5 | 5653.2997 | 28266.49 | 2779.8
[8 empty] | Valor Unit => | 147291.29
[8 empty] | Valor do BDI => | 41491.9564 |  | 172941.16
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 188783.2464 | 180093.06 | 38514
211455.16
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 03 | Próprio | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m2 | 1 | 509.99 | 509.99 | 554.66
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 17.43 | 34.86 | 34.86
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m3 | 0.01 | 472.54 | 4.72 | 4.72
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 3.81 | 3.81 | 3.81
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 10.51 | 42.04 | 42.04
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m2 | 1 | 400 | 400 | 400
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 22.44 | 2.46 | 2.46
[8 empty] | Valor Unit => | 509.99 |  | 509.99
[8 empty] | Valor do BDI => | 143.6642 |  | 113.57
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 653.6542 | 623.56 | 623.56
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 05 | Próprio | Reparação das Jazidas | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m2 | 1 | 0.14 | 0.14
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | SICRO | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 0.0006 | 0.5 | 0.5 | 254.0144 | 88.5336 | 0.1028
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 0.1028
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO | Servente | 0.002 |  |  |  | 18.6278 | 0.0373
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 0.0373
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 0.1401
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1 | #REF!
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.1401 | #REF!
[6 empty] | Valor do BDI => |  |  | 0.039466
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 0.18 | #REF!
#REF! | Código | Banco | Descrição |  |  | Quant. | Prazo (mês) | (h/mês) | Quant. (h)
| E9571 | SICRO | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  |  | 1 | 5 | 340.7377 | 1703.69 | 102157.9504
22750.58
Observações: Memória de cálculo referente à quantidade de horas trabalhada: | [9 empty] | 124908.53
44,00 x 4,00 = 176,00 (horas trabalhadas por semana x quantidade de semanas no mês = horas trabalhadas em um mês)
176,00 x (Quantidade de meses) = Resultado (horas trabalhadas em um mês x quantidade de meses previsto em projeto = horas trabalhadas previstas em projeto)

## Cálculo das Dmts
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
Cálculo da DMT (JAZIDAS)
Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - Trecho: Entronc. PI-245 (Isais Coelho-Pi)/ Conceição do Canindé-PI
Jazidas | Km - localização da Jazida no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
J1 | 40 | 90 | 40 | 50 | 22.78 | 0 | 90
Quantidade Jazidas: | 1 | Dmt: | 12.78
[6 empty] | TOTAL: | 90

## MEDIA DAS DMTS
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
Cálculo da DMT
#REF!
Trecho | Extensão (km) | Dmts das Jazidas (km) | Média Ponderada (km):
TRECHO: ZONA RURAL | 90 | 12.78 | 12.78
0
Extensão Total: | 90

## Cálculo das Dmts de agua
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
Cálculo da DMT DA ÁGUA
Cálculo da DMT das jazidas (ÁGUA)
Jazidas | Km - localização da Jazida no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
FONTE | 60 | 90 | 60 | 30 | 25 | 0 | 90
Quantidade Jazidas: | 1 | Dmt: | 15
[6 empty] | TOTAL: | 90

## REL
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
MUNUCÍPIO: MURICI DOS PORTELAS-PI
ITENS RELEVANTES | UNID. | QUANT.
Recomposição de revestimento primário com material de jazida | m³ | 64800 | 162000
Critérios de escolha dos itens relevantes:
1. No levantamento foram considerados os serviços constantes do objeto;
2. Até 08 itens, que representem individualmente mais de 4,00% do valor global, desconsiderados os itens de aquisição e transporte;
3. Quantidade exigida no edital é igual a 40% da quantidade, no orçamento, do item escolhido.
p

## MEDIA DAS DMTS agua
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
Cálculo da DMT (ÁGUA)
Trecho | Extensão (km) | Dmts das Jazidas (km) | Média Ponderada (km):
TRECHO: ZONA RURAL | 90 | 15 | 15
Extensão Total: | 90

## Mem-Trechos
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
Memória de Cálculo
1.0 | Código | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 01 | Apoio para Administração da obra e Funcionarios
|  | Quantidade: | 1 | und
1.2 | COMP. 02 | Administração local da obra
|  | Quantidade: | 1 | und
1.3 | COMP. 03 | Placa da obra (3,60m x 1,80m)
|  | Comprimento: | 3.6 | m
|  | Altura: | 1.8 | m
|  | Nº de Placas: | 1 | und
|  | Quantidade: | 6.48 | m²
1.4 | COMP. 04 | Mobilização e desmobilização de equipamentos
|  | Quantidade: | 1 | und
2.0 | Código | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
|  | Extensão Total: | 90 | km
|  | Desconto Calçamento existente: | 0 | km
|  | Desconto Ponte existente: | 0 | km
|  | Extensão: | 90 | km
|  | Largura: | 6 | m
2.1 | Sinapi 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de estreiras - Laterais da pista de rolamento.
|  | Extensão: | 90000 | m
|  | Largura: | 2 | m
|  | Lados: | 2 | und
|  | Área total de roçada: | 360000 | m²
|  | Área total de roçada: | 36 | há
2.2 | Sicro 4915598 | Reconformação da plataforma
|  | Extensão: | 90000 | m
|  | Talude (2,00 x 0,30) | 0.6 | m
|  | Largura: | 8 | m
|  | Área de Reconformação: | 774000 | m²
2.3 | Sinapi 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de estreiras - Jazida
|  | Volume de Revest. Primário: | 162000 | m³
|  | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 1 | m
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 162000 | m²
2.4 | Sicro 5502986 | Expurgo de jazida
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 162000 | m²
|  | Espessura: | 0.75 | m
|  | Volume do expurgo: | 121500 | m³
2.5 | Sicro 4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida
|  | Extensão : | 90000 | m
|  | Largura média: | 6 | m
|  | Espessura: | 0.3 | m
|  | Volume: | 162000 | m³
2.6 | COMP. 05 | Reparação das Jazidas
|  | Área de jazida | 162000 | m²
3.0 | Código | TRANSPORTE
3.1 | Sicro 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
|  | Volume: | 162000 | m³
|  | Fator: | 0.5 | t/m³
|  | DMT: | 12.78 | km
|  | Transporte de material: | 1035180 | t.km | 1172062.24
3.2 | Transporte local de água |  | 356602.5 | t x km
| Extensão ---------------------------------------------------------------------------------------------------->>> |  | 90000 | m
| Largura da plataforma ------------------------------------------------------------------------------------->>> |  | 8.6 | m
| Consumo de água p/ reconformação ------------------------------------------------------------------->>> |  | 0.009 | t/m²
| Consumo de água p/ execução -------------------------------------------------------------------->>> |  | 0.1 | t/m³
| Espessura da regularização ------------------------------------------------------------------------------>>> |  | 0.3 | m
| DMT --------------------------------------------------------------------------------------------------------->>> |  | 15 | km
| Momento de transporte p/ reconformação ----------------------------------------------------------->>> |  | 104490 | t x km
| Momento de transporte p/ execução ------------------------------------------------------------->>> |  | 252112.5 | t x km

## Cronograma
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
BANCA: SINAPI - 10/2022 - Piauí / SICRO - 10/2022 - Sem desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 22,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | 315140.92 | 126056.368 | 94542.276 | 94542.276 | 315140.92 | 0
1.1 | Apoio para Administração da obra e Funcionarios | 100% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | 70922.87 | 28369.148 | 21276.861 | 21276.861 | 70922.87 | 0
1.2 | Administração local da obra | 100% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | 188783.25 | 75513.3 | 56634.975 | 56634.975 | 188783.25 | 0
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | 100% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 4235.68 | 4235.68 | 0 | 0 | 4235.68 | 0
1.4 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | 100% | 50% | 0% | 50% | 100%
|  | 51199.12 | 25599.56 | 0 | 25599.56 | 51199.12 | 0
2 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100% | 35% | 32.5% | 32.5% | 100%
|  | 3039582.03 | 1063853.7105 | 987864.1598 | 987864.1598 | 3039582.03 | 0
3 | TRANSPORTE | 100% | 35% | 32.5% | 32.5% | 100%
|  | 2023736.6 | 708307.81 | 657714.395 | 657714.395 | 2023736.6 | 0
Porcentagem |  | 100% | 35.29% | 32.35% | 32.35%
Custo |  |  | 1898217.8885 | 1740120.8308 | 1740120.8308
Porcentagem Acumulado |  | 5378459.55 | 35.29% | 67.65% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 1898217.8885 | 3638338.72 | 5378459.55

## Mobiliz. e Desmob.
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
BANCA: SINAPI - 01/2023 - Piauí / SICRO - 01/2023 - COM Desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 28,17%
Mobilização e Desmobilização de Equipamentos
COMP. 04 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos
A - Equipamentos
A1 - Equipamentos Pesados transportados pelo cavalo mecânico com reboque |  | Quant
89031 | Trator de esteiras, potência 100 hp | 1
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 0
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1
E9762 | Rolo compactador compatador de pneus autopropelido de 27t | 1 | [7 empty] | p
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1
E9524 | Motoniveladora - (93 kw) | 1
E9576 | Escavadeira Hidráulica de longo alcance sobre esteiras (103 kw) | 1
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw | 0
| Total | 6
| Distância (Teresina/PI - Local da Obra) = | 300 | km
| Ida e Volta (2x) = | 1
| Mobilização e Desmobilização = | 2
| Distância total = | 3600 | km
A2 - Equipamentos Leves |  | Quant | Veloc. (km/h) | Distância ida e volta (km) | Horas | Custo Horário | Valor
E9579 | Caminhão Basculante - 10 m³ - 15 t (188 kw) | 2 | 60 | 600 | 10 | 292.0949 | 5841.89
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 60 | 600 | 10 | 340.7377 | 3407.37
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 2 | 60 | 600 | 10 | 260.4501 | 5209
| Custo total | [5 empty] | 14458.26
B1 - Cálculo do Preço por km do transporte comercial com cavalo mecânico com reboque
Custo Operativo
E9666 | Cavalo Mecânico com Semi Reboque 30 t | 425.037 | R$/h
| Velocidade Média: | 60 | km/h
| Custo por km: | 7.08 | R$/km
C - Mobilização e Desmobilização de equipamentos
Item | Descrição | unidade | Quant | Preço Unit. | Valor
C1 | Transporte de Equipamentos pesados | km | 3600 | 7.08 | 25488
C2 | Transporte de Equipamentos leves | und | 1 | 14458.26 | 14458.26
| Custo Total |  |  |  | 39946.26 |  |  |  | 34974.14
| Preço do BDI (28,17%) |  |  |  | 11252.8614 |  |  | 15189.1 | 42762.88
| Preço Total com BDI |  |  |  | 51199.12 |  |  | 15189.1 | 42762.88

## Comp. Sicro
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
BANCA: SINAPI - 01/2023 - Piauí / SICRO - 01/2023 - COM Desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 28,17%
Composições Analíticas com Preço Unitário - Sicro
2.2 | Reconformação da plataforma |  |  |  |  | m2
430.64
4.4477
|  |  | Valor Unit. |  | 0.1 |  | 1.09
|  |  | Valor do BDI (28,17%) |  | 0.02817 |  | 0.24
|  |  | Valor total |  | 0.12817 |  | 1.33
2.4 | Expurgo de jazida |  |  |  |  | m3
|  |  | Valor Unit. |  | 2.52 |  | 2.55
|  |  | Valor do BDI (28,17%) |  | 0.70988 |  | 0.57
|  |  | Valor total |  | 3.2299 |  | 3.12
2.5 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida |  |  |  |  | m3
296.0569
0.22
1.19
|  | Valor Unit. |  | 10.94
|  | Valor do BDI (28,17%) |  | 3.0818
|  | Valor total |  | 14.02
3.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário - Recomposição de revestimento primário |  |  |  |  | t.km
|  |  | Valor Unit. |  | 0.95
|  |  | Valor do BDI (28,17%) |  | 0.26761
|  |  | Valor total |  | 1.2176
|  |  | Valor Unit. |  | 1.67
|  |  | Valor do BDI 28,17% |  | 0.47044
|  |  | Valor Total |  | 2.1404

## Comp. Sinapi
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
BANCA: SINAPI - 01/2023 - Piauí / SICRO - 01/2023 - COM Desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 28,17%
Composições Analíticas com Preço Unitário - Sinapi
2.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de estreiras - Laterais da pista de rolamento. |  |  | m2
[6 empty] | 811.837 | 811.837
[6 empty] | 36.935 | 36.935
[6 empty] | 848.772 | 848.772
[6 empty] | 0.5537 | 0.5536
[6 empty] | 0.0016 | 0.0015
|  | Valor Unit. | 0.37 |  | 0.37
|  | Valor do BDI (28,17%) | 0.10423 |  | 0.08 |  | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de estreiras - Laterais da pista de rolamento.
|  | Valor total | 0.47423 |  | 0.66
2.3 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de estreiras - Jazida |  |  | m2
[5 empty] | 89031 | Trator de esteiras, potência 100 hp
|  | Valor Unit. | 0.37 |  | 0.37
|  | Valor do BDI (28,17%) | 0.10423 |  | 0.08
|  | Valor total | 0.47423 |  | 0.66

## Bdi
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
BANCA: SINAPI - 01/2023 - Piauí / SICRO - 01/2023 - COM Desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 28,17%
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 4.01% |  |  | 3.8% | 4.67%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.11% |  |  | 1.02% | 1.21%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.4% |  |  | 0.32% | 0.74%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.56% |  |  | 0.5% | 0.97%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.3% |  |  | 6.64% | 8.69%
IMPOSTOS
[5 empty] | CPRB(INSS) | 4.5% |  |  | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | T = | 11.15%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0497
1.0111
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.073
| MÁXIMO | 24.23% | BDI ACIMA | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.8885
1.2817
0.2817
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 28.17% |  | 28.17%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
Referência: PARECER REFERÊNCIAL 002/2021 DA CGE QUE TOMOU COMO BASE A NOTA TÉCNICA Nº 002/2017, BEM COMO OS PARÂMETROS E FÓRMULAS DO ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.
[5 empty] | BDI CALCULADO | 28.17%

## Lei Social - Encarg. - SINAPI
OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (Melhoramento) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI
TRECHO: ZONA RURAL
Objeto: Adequação de Estrada Vicinal / Extensão: 90 km
BANCA: SINAPI - 01/2023 - Piauí / SICRO - 01/2023 - COM Desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 28,17%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total dos Encargos Sociais | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.81% | NÃO INCIDE
B2 | Feriados | 3.95% | NÃO INCIDE
B3 | Auxilio - enfermidade | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º salário | 10.77% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas justificadas | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.16% | NÃO INCIDE
B8 | Auxilio acidete de trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 8.57% | 6.63%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 44.03% | 16.34%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.21% | 4.03%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Idenizadas | 4.79% | 3.71%
C4 | Depósito rescisão sem Justa Causa | 3.81% | 2.95%
C5 | Idenização Adicional | 0.44% | 0.34%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A | 14.37% | 11.12%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.2% | 6.01%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46% | 0.36%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 16.66% | 6.37%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 111.9% | 70.63%